## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Product Owner / Cliente | 2026-09-25 | SC | Crítico | Alto | Incorporación de un mecanismo de conmutación automática a cuestionario asistido (Fallback Manual) en caso de latencia >3s o fallo de conexión con la API de IA. | RF-011 | CU-002-003 | Sprint 3 | Alto | Aceptado
SC-02 | Especialista Móvil / Cliente | 2026-10-08 | SC | Urgente | Alto | Implementación de una cola de sincronización transaccional (Sync Queue) en SQLite local para permitir la confirmación de riegos y guardado de fotos sin conexión. | RF-013 | CU-005-001 | Sprint 4 | Alto | Aceptado
SC-03 | Especialista Botánico / Cliente | 2026-09-30 | CN | Necesario | Medio | Ajuste del algoritmo backend de riego para ponderar cualitativamente el valor del histograma fotométrico de luz ambiental capturado por la cámara. | RF-010 | CU-003-004 | Sprint 3 | Medio | Aceptado
SC-04 | Product Owner / Cliente | 2026-10-15 | SC | Necesario | Medio | Integración de notificaciones push locales/remotas mediante expo-notifications para alertar al usuario en la fecha exacta programada en la agenda. | RF-015 | CU-003-001 | Sprint 4 | Medio | Aceptado
SC-05 | Lead QA / Auditoría | 2026-10-03 | C | Urgente | Alto | Módulo mandatorio de compresión de imagen en el cliente móvil (JPEG<1MB previo al envío a la API de IA para garantizar cumplimiento de SLA <3s.) | RF-009 | CU-002-001 | Sprint 3 | Medio | Aceptado
SC-06 | UX Designer / Mobile Dev | 2026-09-18 | C | Necesario | Bajo | Desestimar la generación de GIF animado de 100 días de racha por alto consumo de RAM en dispositivos gama media; se reemplaza por tarjeta estática vectorial. | RF-004 | CU-004-002 | Sprint 2 | Bajo | Rechazado (Sustituido por tarjeta estática)

## Hoja 1
Código RF | Requerimiento Funcional | Historia de Usuario | Sprint | Prioridad
RF-001 | El sistema debe ofrecer una arquitectura cliente-servidor desacoplada mediante API RESTful (Django REST) y cliente móvil (React Native) documentada en OpenAPI 3.0. | HU-FLOR-001 | Sprint 1 | Alta
RF-002 | El sistema debe definir y verificar Requerimientos No Funcionales (NFRs) de latencia $<3\text{ s}$, disponibilidad $99.5\%$ y persistencia fuera de línea. | HU-FLOR-002 | Sprint 1 | Alta
RF-003 | El backend debe proveer contratos DTOs estandarizados en JSON con respuestas HTTP HTTP 200, 201, 400, 401 y 500 para permitir el desarrollo en paralelo. | HU-FLOR-003 | Sprint 1 | Alta
RF-004 | El sistema debe implementar un motor de estados finitos (FSM) para la mascota virtual evolutiva (Espina) y un contador transaccional de rachas (streaks). | HU-FLOR-004 | Sprint 1 | Alta
RF-005 | El sistema debe autenticar usuarios mediante tokens JWT seguros con persistencia local en SecureStore (Expo) y soporte de renovación de sesión. | HU-FLOR-005 | Sprint 2 | Alta
RF-006 | El sistema debe gestionar el modelo de datos relacional en PostgreSQL bajo Tercera Forma Normal (3NF) con borrado en cascada e integridad referencial. | HU-FLOR-006 | Sprint 2 | Alta
RF-007 | La interfaz de usuario debe contar con un Design System validado en Miro/Figma para el dashboard del jardín, fichas de especímenes y widget de mascota. | HU-FLOR-007 | Sprint 2 | Media
RF-008 | El backend debe calcular dinámicamente la agenda adaptativa de riego cruzando requerimientos biológicos de la especie con parámetros ambientales. | HU-FLOR-008 | Sprint 2 | Alta
RF-009 | El sistema debe clasificar fotografías de plantas o semillas consumiendo la API externa de Pl@ntNet orquestada desde Django REST con respuesta $<3\text{ s}$. | HU-FLOR-009 | Sprint 3 | Alta
RF-010 | El backend debe procesar histogramas de luminosidad fotométricos en imágenes del entorno para clasificar la luz (Directa, Indirecta, Sombra) y ajustar el riego. | HU-FLOR-010 | Sprint 3 | Alta
RF-011 | El sistema debe conmutar automáticamente a un cuestionario botánico asistido (Fallback Manual) cuando la llamada a la IA presente timeout ($>3\text{ s}$) o falla de red. | HU-FLOR-011 | Sprint 3 | Alta
RF-012 | El sistema debe ofrecer un motor de inferencia clínica vegetal para diagnosticar síntomas foliares y emitir recomendaciones de recuperación preventiva. | HU-FLOR-012 | Sprint 3 | Media
RF-013 | El cliente móvil debe guardar tareas y riegos en caché local SQLite (expo-sqlite) y sincronizarlos en segundo plano (Sync Queue) al detectar red. | HU-FLOR-013 | Sprint 4 | Alta
RF-014 | El sistema debe desplegar un catálogo e historial fotográfico de especímenes con galerías optimizadas y líneas de tiempo de evolución vegetal. | HU-FLOR-014 | Sprint 4 | Media
RF-015 | El sistema debe despachar alertas push nativas (expo-notifications) en el dispositivo móvil para recordar el momento de riego programado en la agenda. | HU-FLOR-015 | Sprint 4 | Media
RF-016 | El backend debe contar con una suite de pruebas automatizadas en PyTest con cobertura $>80\%$ y pruebas de estrés para validar el cumplimiento del SLA ($<3\text{ s}$). | HU-FLOR-016 | Sprint 5 | Alta
RF-017 | El proyecto debe disponer del backend desplegado en la nube (Render + Supabase PostgreSQL) y entregar un ejecutable compilado FloraApp-v1.0.apk. | HU-FLOR-017 | Sprint 5 | Alta