## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
1.0 PROYECTO F.L.O.R.A. (Flora Living Organism Recognition Assistant)
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | JP | JEFE DEPROYECTO | Alberto Jesús Maulén Loyola | 15000
Acta de Constitución y Alcance MVP | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | AF | ANALISTA F | Alberto Jesús Maulén Loyola | 12000
Aprobación del Acta | 1 | 1 | [5 empty] | PG | PROGRAMADOR | Diego Daile Álvarez | 11500
Levantamiento de Requisitos (HU-FLOR-001 a 017) | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | José Delgado | 10500
Plan de Proyecto y Matriz de Riesgos | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | TS | TESTING | José Delgado | 9500
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR | Alberto Jesús Maulén Loyola | 9000
Diseño de Arquitectura DAS (Django REST + React Native) | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2
Modelamiento de Base de Datos PostgreSQL | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2
Diseño UX/UI (Wireframes y Prototipo Miro) | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 4
Especificación de Requerimientos de Software (ERS) | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2
Plan de Proyecto | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
Implementación ambiente de Desarrollo | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 |  |  | Fase Análisis y Planificación | 408000
Configuración Entorno Backend (Python / Django REST Framework) | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 |  |  |  | Fase Diseño | 1078000
Configuración Entorno Mobile Híbrido (Ionic / React Native) | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | Fase de Desarrollo | 5700000
Configuracion de Base de datos (PostgreSQL) | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |  |  |  | Fase Implementación y Cierre | 1831500
Base de Datos. | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 |  |  |  | Total HH por Fase | 9017500
Construcción (Esquema Relacional PostgreSQL Cloud y SQLite Embebida) | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4
Poblamiento Inicial (Taxonomía Botánica Base y Parámetros Biológicos de Riego) | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 |  |  | COSTO HH POR ROL
Gestión de Usuarios y Seguridad. | 10 |  | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 |  |  | JEFE DEPROYECTO | 1020000
Registro de Usuario Urbano | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 4 |  |  |  | ANALISTA F | 2100000
Perfil de Usuario y Configuración de Preferencias | 2 |  | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | PROGRAMADOR | 2967000
Interfaz Mobile | 4 |  | 8 | 16 |  | 4 | 6 |  |  | ADMIN. BASE DATOS | 1648500
Inicio de Sesión y Autenticación Mobile. | 8 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 |  |  | TESTING | 1539000
Validación de Usuarios (Autenticación Criptográfica JWT) | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 |  |  |  | DISEÑADOR | 378000
Interfaz de Inicio de Sesión y Registro Mobile | 2 |  | 4 | 6 | 4 | 4 |  |  |  | TOTAL HH | 9652500
Reconocimiento Botánico y Análisis del Entorno (IA). | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2
Módulo de Captura Fotográfica de Especies y Semillas | 6 |  | 4 | 6 | 2 | 2 | 2
Evaluación Paramétrica de Luz Ambiental y Histogramas | 5 |  | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Integración Orquestada con API de Visión por Computador (Pl@ntNet) | 2 |  | 6 | 2 |  | 1 |  |  |  | Base de Datos (PostgreSQL Cloud & SQLite Caché Offline) | 822000
Motor Adaptativo de Riego y Resiliencia. | 2 | 1 | 4 | 8 |  | 2 | 2 |  |  | Módulo de Autenticación JWT y Perfil de Usuario | 908000
Módulo de Gamificación e Ingeniería del Comportamiento. | 2 | 1 | 4 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | Motor Backend de Agenda Adaptativa de Riego | 1260000
Motor de Mascota Virtual Evolutiva (Máquina de Estados Finitos) | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 |  |  | Sistema de Notificaciones Push y Diagnóstico de Salud | 483000
Interfaz Principal Aplicación Mobile | 4 | 1 | 4 | 8 |  | 2 | 4 |  |  | Sistema de Ludificación (Mascota Virtual Evolutiva y Rachas) | 421000
Interfaz Administrador Backend (Django Admin). | 2 |  | 2 | 8 | 6 | 2 |  |  |  | Interfaz Principal Aplicación Mobile y Catálogo Vegetal | 192000
Integración del Sistema | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |  |  |  | Módulo de Evaluación de Luminosidad Ambiental | 169000
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Integración API Visión por Computador (IA) y Fallback Manual Asistido | 274000
Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 |  |  |  | TOTAL CODIFICACION | 4529000
Pruebas Unitarias Componente 3, 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6
Pruebas Unitarias Componente 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4
Pruebas de Integración | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6
Migración del Sistema a Producción | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4
Pruebas de Integración final | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4
Marcha Blanca | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 20
Capacitación | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 4
Cierre de Proyecto | 0.5 | 2 | 4 | 2 |  | 4
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 141 | 68 | 175 | 258 | 157 | 162 | 42
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 2150000 | 11944.4444
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  | 50% | 750000 | 4166.6667
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 725000 | 4027.7778
TS | Testing | x |  | 30% | 750000 | 4166.6667
DI | Diseñador | x |  | 20% | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 750000 | 1000000 | 500000
Ingreso Experiencia | 1200000 | 1700000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR