## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-FLOR-001 | Como un usuario urbano, necesito que el sistema cuente con una arquitectura cliente-servidor desacoplada, con la finalidad de asegurar la escalabilidad del catálogo de plantas y la comunicación via API REST. | Arquitectura Base y Especificación API | Hecho | 3 PH | Sprint 1 | Alta | Base cliente-servidor desacoplada (Django REST Framework + React Native) y OpenAPI/Swagger.
HU-FLOR-002 | Como un desarrollador del equipo, necesito formalizar los requerimientos funcionales, no funcionales y la matriz de trazabilidad, con la finalidad de priorizar el valor del negocio en el Product Backlog. | Especificación y Product Backlog | Hecho | 2 PH | Sprint 1 | Alta | Definición de NFRs: SLA tiempo de respuesta <3 s, disponibilidad 99.5% y soporte offline.
HU-FLOR-003 | Como un desarrollador de software, necesito definir los contratos de endpoints e interfaces JSON, con la finalidad de permitir el trabajo en paralelo entre backend y frontend móvil. | Contrato de API RESTful | Planificada | 3 PH | Sprint 1 | Alta | Estandarización de DTOs, códigos HTTP y JSON para autenticación, plantas, tareas y diagnósticos.
HU-FLOR-004 | Como un usuario propenso al olvido de rutinas, necesito alimentar a una mascota virtual evolutiva al registrar mis riegos, con la finalidad de afianzar hábitos de cuidado y evitar el abandono de mis plantas. | Mascota Virtual y Rachas | Planificada | 8 PH | Sprint 1 | Alta | Aplica Behavioral Software Engineering. Motor de estados para la mascota (Espina) y contador de rachas (streaks).
HU-FLOR-005 | Como un usuario urbano, necesito registrarme e iniciar sesión de forma segura mediante tokens JWT, con la finalidad de mantener la persistencia y privacidad de mi catálogo personal de plantas. | Autenticación JWT y Perfil | En proceso | 3 PH | Sprint 2 | Alta | Historia pivote. Implementada en DRF con almacenamiento seguro del JWT en el cliente móvil.
HU-FLOR-006 | Como un administrador del sistema, necesito un modelo relacional en PostgreSQL bajo 3NF, con la finalidad de garantizar la integridad referencial y el almacenamiento eficiente de cuentas, especímenes y rachas. | Modelo Relacional PostgreSQL 3NF | Planificada | 5 PH | Sprint 2 | Alta | DDL con tablas en 3NF: cuentas, categorias_planta, plantas, rachas y fotos_planta con borrado en cascada.
HU-FLOR-007 | Como un diseñador UI/UX, necesito prototipar las pantallas principales y la interfaz de la mascota virtual en Miro, con la finalidad de validar la experiencia de usuario antes de la codificación. | Prototipado UI/UX en Miro | Planificada | 3 PH | Sprint 2 | Media | Wireframes de alta fidelidad: dashboard de jardín, tarjetas de plantas, flujo de riego y widget de la mascota.
HU-FLOR-008 | Como un usuario sin conocimientos avanzados, necesito un calendario de riego automatizado, con la finalidad de recibir frecuencias de cuidado adaptadas a la especie y las condiciones de mi hogar. | Agenda Adaptativa de Riego | Planificada | 5 PH | Sprint 2 | Alta | Algoritmo backend que cruza datos biológicos en PostgreSQL con el parámetro de luz y evaporación hídrica.
HU-FLOR-009 | Como un usuario principiante en botánica, necesito capturar una fotografía de mi planta o semilla para que el modelo de IA clasifique la especie, con la finalidad de conocer sus requerimientos biológicos en un tiempo menor a 3 segundos. | Reconocimiento Botánico IA | Planificada | 8 PH | Sprint 3 | Alta | Integración con API externa (Pl@ntNet) orquestada desde el backend para controlar latencia.
HU-FLOR-010 | Como un usuario urbano, necesito fotografiar la zona de ubicación de mi planta, con la finalidad de que el backend analice cualitativamente el nivel de luminosidad ambiental del entorno. | Evaluación de Luminosidad | Planificada | 5 PH | Sprint 3 | Alta | Procesa histogramas de luminosidad en la imagen capturada para ajustar el factor de evaporación hídrica.
HU-FLOR-011 | Como un usuario en zonas con baja conectividad, necesito responder un cuestionario botánico asistido cuando la IA no responda, con la finalidad de obtener un diagnóstico técnico sin que la aplicación colapse. | Fallback Manual Asistido | Planificada | 5 PH | Sprint 3 | Alta | Mecanismo de resiliencia activado automáticamente tras timeout $>3\text{ s}$ o error de red HTTP.
HU-FLOR-012 | Como un usuario con plantas enfermas, necesito ingresar síntomas visuales u hojas dañadas, con la finalidad de recibir recomendaciones preventivas y corregir excesos o falta de riego. | Diagnóstico de Salud Vegetal | Planificada | 5 PH | Sprint 3 | Media | Módulo de consulta asistida respaldado por reglas de inferencia en la capa lógica del backend.
HU-FLOR-013 | Como un usuario móvil, necesito consultar mis tareas de riego y registrar acciones sin Internet, con la finalidad de mantener la operatividad y sincronizar datos al recuperar señal. | Caché Local SQLite Offline | Planificada | 5 PH | Sprint 4 | Alta | Persistencia local en SQLite con sincronización automática en segundo plano al detectar red.
HU-FLOR-014 | Como un usuario coleccionista, necesito acceder a un catálogo visual con el historial de mis especímenes, con la finalidad de monitorear su evolución y estado de salud en el tiempo. | Catálogo e Historial Vegetal | Planificada | 3 PH | Sprint 4 | Media | Interfaz híbrida construida en React Native/Expo conectada a endpoints REST en Django.
HU-FLOR-015 | Como un usuario con agenda ocupada, necesito recibir alertas push en mi dispositivo, con la finalidad de recordar el momento exacto de riego y evitar la deshidratación de mis plantas. | Notificaciones Push Riego | Planificada | 4 PH | Sprint 4 | Media | Notifciacion push en el dispositivo para recordar el momento de regar
HU-FLOR-016 | Como un ingeniero de calidad (QA), necesito ejecutar suites de pruebas unitarias e integración en PyTest, con la finalidad de garantizar la estabilidad del backend y la latencia $<3\text{ s}$. | QA, PyTest y SLA Latencia | Planificada | 5 PH | Sprint 5 | Alta | Suite automatizada en PyTest con cobertura >80% y pruebas de estrés para validar el cumplimiento del SLA.
HU-FLOR-017 | Como un cliente/usuario final, necesito disponer de una versión ejecutable (APK) y el backend desplegado en la nube, con la finalidad de validar el MVP en un entorno de producción real. | Despliegue Cloud y APK MVP | Planificada | 5 PH | Sprint 5 | Alta | Despliegue backend en Render con Supabase PostgreSQL, generación de APK y entrega de repositorio GitHub.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.