## Sprint 1
Control del Sprint 1 | Flora
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-FLOR-001: Arquitectura Base y Especificación API | 8 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 2 | 8
HU-FLOR-002: Especificación y Product Backlog | 8 | DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2 | 8
HU-FLOR-003: Contrato de API RESTful | 16 | DIA 6: 2; DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 3; DIA 10: 3; DIA 11: 2 | 16
HU-FLOR-004: Mascota Virtual y Rachas | 16 | DIA 10: 3; DIA 11: 3; DIA 12: 3; DIA 13: 3; DIA 14: 4 | 16
Reales de producto por realizar | 48 | 46 | 44 | 42 | 38 | 36 | 32 | 27 | 24 | 21 | 15 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 48 | 45.6 | 43.2 | 40.8 | 38.4 | 36 | 33.6 | 31.2 | 28.8 | 26.4 | 24 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 14.4 | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0