## Sprint 2
Control del Sprint 2 | FLORA
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-FLOR-005: Autenticación JWT y Perfil | 16 | DIA 1: 2; DIA 2: 4; DIA 3: 4; DIA 4: 4; DIA 5: 2 | 16
HU-FLOR-006: Modelo Relacional PostgreSQL 3NF | 12 | DIA 4: 2; DIA 5: 4; DIA 6: 4; DIA 7: 2 | 12
HU-FLOR-007: Prototipado UI/UX en Miro | 4 | DIA 7: 2; DIA 8: 2 | 4
HU-FLOR-008: Agenda Adaptativa de Riego | 16 | DIA 9: 4; DIA 10: 4; DIA 11: 4; DIA 12: 2; DIA 13: 2 | 16
Reales de producto por realizar | 48 | 46 | 42 | 38 | 32 | 26 | 22 | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 48 | 45.6 | 43.2 | 40.8 | 38.4 | 36 | 33.6 | 31.2 | 28.8 | 26.4 | 24 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 14.4 | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0