## Sprint 5
Control del Sprint 5 | FLORA
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-FLOR-016: QA, PyTest y SLA Latencia | 12 | DIA 1: 2; DIA 2: 4; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 12
HU-FLOR-017: Despliegue Cloud y APK MVP | 8 | DIA 6: 4; DIA 7: 2; DIA 8: 2 | 8
Reales de producto por realizar | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0