## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
1.0 PROYECTO F.L.O.R.A. (Flora Living Organism Recognition Assistant)
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | JP | JEFE DEPROYECTO | Alberto Jesús Maulén Loyola | 15000
Acta de Constitución y Alcance MVP | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | AF | ANALISTA F | Alberto Jesús Maulén Loyola | 12000
Aprobación del Acta | 1 | 1 | [5 empty] | PG | PROGRAMADOR | Diego Daile Álvarez | 11500
Levantamiento de Requisitos (HU-FLOR-001 a 010) | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | José Delgado | 10500
Plan de Proyecto y Matriz de Riesgos | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | TS | TESTING | José Delgado | 9500
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR | Alberto Jesús Maulén Loyola | 9000
Diseño de Arquitectura DAS (Django REST + React Native) | 3 | 2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2
Modelamiento de Base de Datos PostgreSQL | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2
Diseño UX/UI (Wireframes y Prototipo Miro) | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  | 16
Especificación de Requerimientos de Software (ERS) | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2
Plan de Proyecto | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
Implementación ambiente de Desarrollo | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Fase Análisis y Planificación | 423000
Configuración Entorno Backend (Python / Django REST Framework) | 3 | 2 | 4 | 20 | 6 | 4 |  |  |  | Fase Diseño | 1621000
Configuración Entorno Mobile Híbrido (Ionic / React Native) | 4 | 2 | 8 | 20 | 8 | 6 |  |  |  | Fase de Desarrollo | 4765000
Configuraciob de Base de datos (PostgreSQL) | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 |  |  | Fase Implementación y Cierre | 1335500
Base de Datos. | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 |  |  | Total HH por Fase | 8144500
Construcción (Esquema Relacional PostgreSQL Cloud y SQLite Embebida) | 3 |  | 1 | 8 | 2 | 1
Poblamiento Inicial (Taxonomía Botánica Base y Parámetros Biológicos de Riego) | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | 2 |  |  | COSTO HH POR ROL
Gestión de Usuarios y Seguridad. |  | 1 | [7 empty] | JEFE DEPROYECTO | 915000
Registro de Usuario Urbano | 3 |  | 1 | 8 |  | 1 |  |  |  | ANALISTA F | 1800000
Perfil de Usuario y Configuración de Preferencias | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | 4 |  |  | PROGRAMADOR | 2254000
Interfaz Mobile | 3 |  | 8 |  |  | 1 | 4 |  |  | ADMIN. BASE DATOS | 1144500
Inicio de Sesión y Autenticación Mobile. |  | 1 | [7 empty] | TESTING | 1311000
Validación de Usuarios (Autenticación Criptográfica JWT) | 5 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | DISEÑADOR | 720000
Interfaz de Inicio de Sesión y Registro Mobile | 2 |  | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  | TOTAL HH | 8144500
Reconocimiento Botánico y Análisis del Entorno (IA). |  | 1
Módulo de Captura Fotográfica de Especies y Semillas | 6 |  | 2 | 8 |  | 1 | 2
Evaluación Paramétrica de Luz Ambiental y Histogramas | 5 |  | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Integración Orquestada con API de Visión por Computador (Pl@ntNet) | 2 |  | 8 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | Base de Datos (PostgreSQL Cloud & SQLite Caché Offline) | 1435000
Motor Adaptativo de Riego y Resiliencia. | 2 | 1 | 4 |  |  | 2 | 16 |  |  | Módulo de Autenticación JWT y Perfil de Usuario | 649000
Módulo de Gamificación e Ingeniería del Comportamiento. | 2 | 1 | 4 |  |  | 2 | 16 |  |  | Motor Backend de Agenda Adaptativa de Riego | 373500
Motor de Mascota Virtual Evolutiva (Máquina de Estados Finitos) | 6 | 1 | 12 | 48 | 6 | 6 | 4 |  |  | Sistema de Notificaciones Push y Diagnóstico de Salud | 178500
Interfaz Principal Aplicación Mobile | [9 empty] | Sistema de Ludificación (Mascota Virtual Evolutiva y Rachas) | 454500
Interfaz Administrador Backend (Django Admin). | [9 empty] | Interfaz Principal Aplicación Mobile y Catálogo Vegetal | 226000
Integración del Sistema | [9 empty] | Módulo de Evaluación de Luminosidad Ambiental | 226000
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Integración API Visión por Computador (IA) y Fallback Manual Asistido | 867000
Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | 3 |  | 2 |  | 2 | 8 |  |  |  | TOTAL CODIFICACION | 4409500
Pruebas Unitarias Componente 3, 4 | 3 |  | 2 |  | 2 | 8
Pruebas Unitarias Componente 5 | 2 |  | 2 |  | 2 | 4
Pruebas de Integración | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 6
Migración del Sistema a Producción | 2 | 1 | 4 |  | 4 | 8 | 4
Pruebas de Integración final | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 4
Marcha Blanca | 5 | 1 | 5 |  | 4 | 40
Capacitación | 1 |  | 4 |  |  | 4
Cierre de Proyecto | 0.5 | 2
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 96 | 61 | 150 | 196 | 109 | 138 | 80
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR