|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No. El equipo no logró alcanzar el hito del 50% de avance físico programado a la fecha debido a un desfasaje temporal para hacer la app. Sin embargo, esta desviación respondió a una priorización estratégica de arquitectura (Backend-First & Risk-Driven Architecture), mediante la cual se concentró el esfuerzo inicial en resolver los componentes de mayor riesgo del sistema: la especificación del DAS v2.5 bajo la norma ISO/IEC/IEEE 42010 y los demás documentos que correspondían entregar Facilitadores del Avance - Especialización por Roles en la EDT: Asignación nominal de responsabilidades entre Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Backend/DBA, Mobile/UI/UX y QA. - Gobernanza Scrumban y Stack Maduro: Control visual de flujo en Trello con límites de trabajo en curso (WIP) y desarrollo sobre Django REST Framework y React Native/Expo. Dificultades y Soluciones Técnicas - Costos Elevados en APIs Comerciales de IA: - Solución: Integración de la versión pública de Pl@ntNet v2 API mediante un middleware en Django REST con compresión de imágenes JPEG menor a 1 MB (SC-05), garantizando un tiempo de respuesta t<3 s. - Falta de Coordinación y Comunicación Interna: - Solución: Asignación nominal e individualizada de cada Historia de Usuario en Trello con fechas límite estrictas y ejecución de reuniones breves de sincronización diaria (Daily Standups)

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas y de coordinación identificadas durante la Fase 2 se han abordado mediante las siguientes acciones de ingeniería y gobernanza - Desfasaje en el Avance Físico del Cliente Móvil (<50%): Se adoptó la estrategia Desarrollo Guiado por Contratos (Contract-First Architecture) basada en especificaciones OpenAPI 3.0. Esto permite maquetar la interfaz móvil en React Native usando datos simulados (Mock JSONs) sin depender de los despliegues del backend. - Dificultades de Coordinación y Comunicación Interna: Se reestructuró el tablero Trello/Scrumban mediante la asignación nominal e individualizada de Historias de Usuario con fechas límite estrictas y la realización de reuniones breves de sincronización diaria (Daily Standups)

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación General: Evalúo mi desempeño como altamente competente, riguroso y determinante para la viabilidad del proyecto, habiendo asumido la responsabilidad principal de la ingeniería base y la estructuración documental exigida para la aprobación de la asignatura. Aspectos Destacados: - Elaboración Autónoma de la Documentación del Proyecto: Asumí de manera individual la redacción, consolidación y formalización de la mayor parte de la documentación técnica - Diseño de Arquitectura de Software: Especificación formal del Documento de Arquitectura de Software (DAS v2.5) bajo la norma ISO/IEC/IEEE 42010 utilizando el Modelo de Vistas 4+1 Comunicación Más Constante y Delegación de Entregables: Mantener un flujo de comunicación diaria (Daily Standups) más fluido con el equipo. Esto permitirá delegar de forma más equitativa la redacción de futuros informes escritos y alcanzar con tiempo la finalización correcta del proyecto evitando la concentración de la carga documental en una sola persona y asegurando una sincronización continua con la maquetación del cliente móvil

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La Inquietud Técnica: Garantizar que el proceso de sincronización transaccional en lote (Batch Sync) de la base de datos local SQLite (expo-sqlite) hacia la nube en PostgreSQL no genere cuellos de botella ni supere los límites de consumo del Free Tier al recuperar la conectividad. Pregunta para el Docente o Pares: ¿Qué estrategias o herramientas de prueba de carga recomiendan integrar en la suite de PyTest para simular latencias de red variables (3G/4G inestable) y certificar que la conmutación al Fallback Manual (SC-01) responda con precisión antes de sobrepasar el umbral de 3.0 segundos?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, se determinó una redistribución operacional de tareas dentro del tablero Scrumban para recuperar el porcentaje de avance físico en la aplicación móvil sin alterar la línea base del proyecto (18 semanas / 141 días / 862 HH): - Redistribución de Maquetación Cliente: La construcción de las pantallas móviles (HU-FLOR-004 Mascota/Rachas y HU-FLOR-014 Catálogo) se dividió entre los desarrolladores del equipo, aprovechando que los contratos JSON OpenAPI 3.0 ya están definidos. Nuevas Actividades Asignadas: - Módulo de Mocks y Caching Local: Asignación explícita para configurar la persistencia SQLite en el cliente React Native (HU-FLOR-013). - Notificaciones Locales Programadas: Configuración del motor expo-notifications desacoplado de servidores externos para asegurar recordatorios fuera de línea (HU-FLOR-015).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del Trabajo en Grupo: El desempeño del equipo se evalúa como de menos a más, alcanzando una etapa de madurez técnica y alineación metodológica tras superar los desacoples iniciales. Aspectos Positivos Destacados: - Especialización Complementaria de Roles: Excelente distribución de tareas según la EDT entre Backend/DBA, Mobile/Seguridad y QA/IA. - Capacidad de Adaptación y Resiliencia: Capacidad para tomar decisiones de arquitectura justificadas, como la consolidación de 9 a 5 Sprints para reducir el sobrecosto de reuniones (Ceremony Overhead) en un 18%, y la sustitución de hardware IoT por fotometría computacional (SC-03). Aspectos a Mejorar: La fluidez y frecuencia de los canales de comunicación interna para evitar desfases en las entregas entre la capa backend y la maquetación visual del cliente móvil