|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No. El equipo no logró alcanzar el hito del 50% de avance físico programado a la fecha debido a un desfasaje temporal para hacer la app. Sin embargo, esta desviación respondió a una priorización estratégica de arquitectura (Backend-First & Risk-Driven Architecture), mediante la cual se concentró el esfuerzo inicial en resolver los componentes de mayor riesgo del sistema: la especificación del DAS v2.5 bajo la norma ISO/IEC/IEEE 42010 y los demás documentos que correspondían entregar Facilitadores del Avance - Especialización por Roles en la EDT: Asignación nominal de responsabilidades entre Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Backend/DBA, Mobile/UI/UX y QA. - Gobernanza Scrumban y Stack Maduro: Control visual de flujo en Trello con límites de trabajo en curso (WIP) y desarrollo sobre Django REST Framework y React Native/Expo. Dificultades y Soluciones Técnicas - Costos Elevados en APIs Comerciales de IA: - Solución: Integración de la versión pública de Pl@ntNet v2 API mediante un middleware en Django REST con compresión de imágenes JPEG menor a 1 MB (SC-05), garantizando un tiempo de respuesta t<3 s. - Falta de Coordinación y Comunicación Interna: - Solución: Asignación nominal e individualizada de cada Historia de Usuario en Trello con fechas límite estrictas y ejecución de reuniones breves de sincronización diaria (Daily Standups)

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas y de coordinación identificadas durante la Fase 2 se han abordado mediante las siguientes acciones de ingeniería y gobernanza - Desfasaje en el Avance Físico del Cliente Móvil (<50%): Se adoptó la estrategia Desarrollo Guiado por Contratos (Contract-First Architecture) basada en especificaciones OpenAPI 3.0. Esto permite maquetar la interfaz móvil en React Native usando datos simulados (Mock JSONs) sin depender de los despliegues del backend. - Dificultades de Coordinación y Comunicación Interna: Se reestructuró el tablero Trello/Scrumban mediante la asignación nominal e individualizada de Historias de Usuario con fechas límite estrictas y la realización de reuniones breves de sincronización diaria (Daily Standups)

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación General: Evalúo mi desempeño como bueno en la parte técnica de integración y entrega de la app, y con aspectos por mejorar en documentación y pruebas. Aspectos Destacados: - Integración con Pl@ntNet: Conecté la app con la API pública de Pl@ntNet v2 desde la capa de servicios, de modo que la cámara identifica la especie real y entrega su porcentaje de coincidencia. - Entrega del APK instalable: Generé la app como APK con EAS Build y resolví los errores de compilación (lockfile desincronizado, dependencias de web y nombre del proyecto), de modo que ya se puede instalar sin Expo Go. Aspectos a mejorar: Asumir una parte mayor de la documentación, hoy concentrada en una sola persona, y mover la llamada a Pl@ntNet al backend para no exponer la API key dentro de la app. Además están pendientes las pruebas de calidad (PyTest) y el análisis de entorno interior/exterior.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La Inquietud Técnica: Hoy la app llama directamente a la API de Pl@ntNet, por lo que la API key queda dentro del código de la app. Me preocupa cómo protegerla pasando la llamada por el backend sin que la respuesta de identificación supere los 3 segundos. Pregunta para el Docente o Pares: ¿Qué recomiendan para manejar credenciales de APIs de terceros (como la key de Pl@ntNet) en una app móvil, y cómo medir que la latencia extra de pasar por un backend en capa gratuita no supere el umbral de 3 segundos?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, se determinó una redistribución operacional de tareas dentro del tablero Scrumban para recuperar el porcentaje de avance físico en la aplicación móvil sin alterar la línea base del proyecto (18 semanas / 141 días / 862 HH): - Redistribución de Maquetación Cliente: La construcción de las pantallas móviles (HU-FLOR-004 Mascota/Rachas y HU-FLOR-014 Catálogo) se dividió entre los desarrolladores del equipo, aprovechando que los contratos JSON OpenAPI 3.0 ya están definidos. Nuevas Actividades Asignadas: - Módulo de Mocks y Caching Local: Asignación explícita para configurar la persistencia SQLite en el cliente React Native (HU-FLOR-013). - Notificaciones Locales Programadas: Configuración del motor expo-notifications desacoplado de servidores externos para asegurar recordatorios fuera de línea (HU-FLOR-015).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del Trabajo en Grupo: El desempeño del equipo se evalúa como de menos a más, alcanzando una etapa de madurez técnica y alineación metodológica tras superar los desacoples iniciales. Aspectos Positivos Destacados: - Especialización Complementaria de Roles: Excelente distribución de tareas según la EDT entre Backend/DBA, Mobile/Seguridad y QA/IA. - Capacidad de Adaptación y Resiliencia: Capacidad para tomar decisiones de arquitectura justificadas, como la consolidación de 9 a 5 Sprints para reducir el sobrecosto de reuniones (Ceremony Overhead) en un 18%, y la sustitución de hardware IoT por fotometría computacional (SC-03). Aspectos a Mejorar: La fluidez y frecuencia de los canales de comunicación interna para evitar desfases en las entregas entre la capa backend y la maquetación visual del cliente móvil