## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-FLOR-001 | Como un usuario urbano, necesito que el sistema cuente con una arquitectura cliente-servidor desacoplada, con la finalidad de asegurar la escalabilidad del catálogo de plantas y la comunicación via API REST. | Análisis/Diseño: Estructuración de la arquitectura cliente-servidor en Django REST Framework y modularización de aplicaciones. | Diego Daile | Hecho | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-001 | Como un usuario urbano, necesito que el sistema cuente con una arquitectura cliente-servidor desacoplada, con la finalidad de asegurar la escalabilidad del catálogo de plantas y la comunicación via API REST. | Codificación: Inicialización del proyecto cliente React Native / Expo con Axios y enrutamiento base. | Alberto Maulén | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-001 | Como un usuario urbano, necesito que el sistema cuente con una arquitectura cliente-servidor desacoplada, con la finalidad de asegurar la escalabilidad del catálogo de plantas y la comunicación via API REST. | Implementación: Configuración e integración de Swagger / OpenAPI 3.0 para la documentación interactiva en /api/docs/. | Jose Delgado | Hecho | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-FLOR-002 | Como un desarrollador del equipo, necesito formalizar los requerimientos funcionales, no funcionales y la matriz de trazabilidad, con la finalidad de priorizar el valor del negocio en el Product Backlog. | Análisis: Formalización de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (NFRs: SLA < 3 s, disponibilidad 99.5%, soporte offline). | Diego Daile | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-002 | Como un desarrollador del equipo, necesito formalizar los requerimientos funcionales, no funcionales y la matriz de trazabilidad, con la finalidad de priorizar el valor del negocio en el Product Backlog. | Diseño: Construcción de la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos y refinamiento de las 17 Historias del Backlog. | Jose Delgado | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-003 | Como un desarrollador de software, necesito definir los contratos de endpoints e interfaces JSON, con la finalidad de permitir el trabajo en paralelo entre backend y frontend móvil. | Diseño: Estandarización de DTOs, esquemas JSON y códigos de respuesta HTTP unificados ($200, 201, 400, 401, 500$). | Diego Daile | Hecho | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-FLOR-003 | Como un desarrollador de software, necesito definir los contratos de endpoints e interfaces JSON, con la finalidad de permitir el trabajo en paralelo entre backend y frontend móvil. | Codificación: Definición de OpenAPI schemas y manejadores globales de error en el backend. | Jose Delgado | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-003 | Como un desarrollador de software, necesito definir los contratos de endpoints e interfaces JSON, con la finalidad de permitir el trabajo en paralelo entre backend y frontend móvil. | Implementación: Creación de Mocks y Stubs de endpoints RESTful para habilitar el desarrollo desacoplado del frontend. | Alberto Maulén | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-FLOR-004 | Como un usuario propenso al olvido de rutinas, necesito alimentar a una mascota virtual evolutiva al registrar mis riegos, con la finalidad de afianzar hábitos de cuidado y evitar el abandono de mis plantas. | Análisis/Diseño: Programación del motor de estados finitos (FSM) de la mascota Espina y lógica conductual de evolución. | Diego Daile | Hecho | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
HU-FLOR-004 | Como un usuario propenso al olvido de rutinas, necesito alimentar a una mascota virtual evolutiva al registrar mis riegos, con la finalidad de afianzar hábitos de cuidado y evitar el abandono de mis plantas. | Codificación: Widget interactivo de la mascota en React Native con animaciones y contador transaccional de rachas (streaks). | Alberto Maulén | Hecho | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
HU-FLOR-004 | Como un usuario propenso al olvido de rutinas, necesito alimentar a una mascota virtual evolutiva al registrar mis riegos, con la finalidad de afianzar hábitos de cuidado y evitar el abandono de mis plantas. | Implementación: Pruebas de integración de reglas de Behavioral Software Engineering y eventos de actualización de rachas. | Jose Delgado | Hecho | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 7 | 0

## Sprint Backlog_2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-FLOR-005 | Como un usuario urbano, necesito registrarme e iniciar sesión de forma segura mediante tokens JWT, con la finalidad de mantener la persistencia y privacidad de mi catálogo personal de plantas. | Codificación: Endpoints backend en Django REST Framework para registro, login y refresco de tokens JWT. | Diego Daile | Hecho | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-005 | Como un usuario urbano, necesito registrarme e iniciar sesión de forma segura mediante tokens JWT, con la finalidad de mantener la persistencia y privacidad de mi catálogo personal de plantas. | Diseño/Frontend: Pantallas móviles de Inicio de Sesión y Registro con almacenamiento seguro (SecureStore Expo). | Alberto Maulén | Hecho | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-FLOR-005 | Como un usuario urbano, necesito registrarme e iniciar sesión de forma segura mediante tokens JWT, con la finalidad de mantener la persistencia y privacidad de mi catálogo personal de plantas. | Implementación: Pruebas unitarias de seguridad, caducidad de tokens JWT e intercepción de accesos no autorizados (HTTP 401). | Jose Delgado | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-FLOR-006 | Como un administrador del sistema, necesito un modelo relacional en PostgreSQL bajo 3NF, con la finalidad de garantizar la integridad referencial y el almacenamiento eficiente de cuentas, especímenes y rachas. | Análisis/Diseño: Modelado DDL del esquema PostgreSQL bajo 3NF (cuentas, categorias_planta, plantas, rachas, fotos_planta). | Diego Daile | Hecho | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0
HU-FLOR-006 | Como un administrador del sistema, necesito un modelo relacional en PostgreSQL bajo 3NF, con la finalidad de garantizar la integridad referencial y el almacenamiento eficiente de cuentas, especímenes y rachas. | Codificación: Definición de claves foráneas, restricciones UNIQUE, claves compuestas y reglas ON DELETE CASCADE. | Jose Delgado | Hecho | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-006 | Como un administrador del sistema, necesito un modelo relacional en PostgreSQL bajo 3NF, con la finalidad de garantizar la integridad referencial y el almacenamiento eficiente de cuentas, especímenes y rachas. | Implementación: Pruebas de consistencia de datos, auditoría de integridad referencial e indexación en PostgreSQL. | Jose Delgado | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-007 | Como un diseñador UI/UX, necesito prototipar las pantallas principales y la interfaz de la mascota virtual en Miro, con la finalidad de validar la experiencia de usuario antes de la codificación. | Diseño: Wireframes de alta fidelidad para el dashboard principal del jardín y catálogo de plantas en Miro/Figma. | Alberto Maulén | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-007 | Como un diseñador UI/UX, necesito prototipar las pantallas principales y la interfaz de la mascota virtual en Miro, con la finalidad de validar la experiencia de usuario antes de la codificación. | Diseño: Prototipado interactivo del widget de la mascota virtual Espina y flujos visuales de confirmación de riego. | Alberto Maulén | Hecho | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-FLOR-007 | Como un diseñador UI/UX, necesito prototipar las pantallas principales y la interfaz de la mascota virtual en Miro, con la finalidad de validar la experiencia de usuario antes de la codificación. | Implementación: Pruebas de usabilidad del prototipo y validación de componentes del Design System con ingenieros. | Jose Delgado | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-FLOR-008 | Como un usuario sin conocimientos avanzados, necesito un calendario de riego automatizado, con la finalidad de recibir frecuencias de cuidado adaptadas a la especie y las condiciones de mi hogar. | Análisis/Codificación: Programación del algoritmo backend para el cálculo dinámico de frecuencias de riego según especie y luz. | Diego Daile | Hecho | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0
HU-FLOR-008 | Como un usuario sin conocimientos avanzados, necesito un calendario de riego automatizado, con la finalidad de recibir frecuencias de cuidado adaptadas a la especie y las condiciones de mi hogar. | Codificación: Exposición de endpoints RESTful (/api/v1/riego/agenda/) para entregar la agenda al cliente móvil. | Diego Daile | Hecho | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-008 | Como un usuario sin conocimientos avanzados, necesito un calendario de riego automatizado, con la finalidad de recibir frecuencias de cuidado adaptadas a la especie y las condiciones de mi hogar. | Frontend/Pruebas: Vista gráfica del calendario adaptativo en el cliente móvil y pruebas de integración en PyTest. | Alberto Maulén | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0

## Sprint Backlog_3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-FLOR-009 | Como un usuario principiante en botánica, necesito capturar una fotografía de mi planta o semilla para que el modelo de IA clasifique la especie, con la finalidad de conocer sus requerimientos biológicos en un tiempo menor a 3 segundos. | Codificación: Servicio orquestador backend en Django REST para conexión con la API externa pública de Pl@ntNet v2. | Diego Daile | Hecho | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
HU-FLOR-009 | Como un usuario principiante en botánica, necesito capturar una fotografía de mi planta o semilla para que el modelo de IA clasifique la especie, con la finalidad de conocer sus requerimientos biológicos en un tiempo menor a 3 segundos. | Diseño/Frontend: Módulo móvil de captura, compresión de fotografías (JPEG < 1 MB) y transmisión al backend. | Alberto Maulén | Hecho | 8 |  | 8 |  | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
HU-FLOR-009 | Como un usuario principiante en botánica, necesito capturar una fotografía de mi planta o semilla para que el modelo de IA clasifique la especie, con la finalidad de conocer sus requerimientos biológicos en un tiempo menor a 3 segundos. | Implementación: Pruebas de integración, optimización de payloads de imagen y verificación del cumplimiento del SLA < 3 s. | Jose Delgado | Por iniciar | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 9 | -2
HU-FLOR-010 | Como un usuario urbano, necesito fotografiar la zona de ubicación de mi planta, con la finalidad de que el backend analice cualitativamente el nivel de luminosidad ambiental del entorno. | Diseño/Frontend: Módulo cliente para la captura de imágenes de entorno e interfaz de evaluación de parámetro de luz. | Alberto Maulén | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-010 | Como un usuario urbano, necesito fotografiar la zona de ubicación de mi planta, con la finalidad de que el backend analice cualitativamente el nivel de luminosidad ambiental del entorno. | Codificación: Algoritmo backend para procesamiento de histogramas de luminosidad (Pillow) y factor de evaporación. | Diego Daile | Hecho | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-010 | Como un usuario urbano, necesito fotografiar la zona de ubicación de mi planta, con la finalidad de que el backend analice cualitativamente el nivel de luminosidad ambiental del entorno. | Implementación: Pruebas de integración para la recepción y validación de parámetros del entorno físico en la API. | Jose Delgado | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-011 | Como un usuario en zonas con baja conectividad, necesito responder un cuestionario botánico asistido cuando la IA no responda, con la finalidad de obtener un diagnóstico técnico sin que la aplicación colapse. | Análisis: Diseño de árbol de decisión sintomático guiado de 5 preguntas clave para clasificación manual. | Jose Delgado | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-011 | Como un usuario en zonas con baja conectividad, necesito responder un cuestionario botánico asistido cuando la IA no responda, con la finalidad de obtener un diagnóstico técnico sin que la aplicación colapse. | Diseño: Flujo conversacional/cuestionario interactivo responsivo en el cliente móvil. | Diego Daile | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-011 | Como un usuario en zonas con baja conectividad, necesito responder un cuestionario botánico asistido cuando la IA no responda, con la finalidad de obtener un diagnóstico técnico sin que la aplicación colapse. | Codificación: Endpoint /api/v1/diagnosis/fallback/ para procesar respuestas del cuestionario alternativo. | Diego Daile | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-012 | Como un usuario con plantas enfermas, necesito ingresar síntomas visuales u hojas dañadas, con la finalidad de recibir recomendaciones preventivas y corregir excesos o falta de riego. | Codificación: Construcción del motor de reglas de inferencia en Django para detección de patologías en plantas. | Diego Daile | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-012 | Como un usuario con plantas enfermas, necesito ingresar síntomas visuales u hojas dañadas, con la finalidad de recibir recomendaciones preventivas y corregir excesos o falta de riego. | Diseño/Frontend: Formulario móvil de selección de síntomas foliares e historial de diagnóstico de salud. | Alberto Maulén | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-012 | Como un usuario con plantas enfermas, necesito ingresar síntomas visuales u hojas dañadas, con la finalidad de recibir recomendaciones preventivas y corregir excesos o falta de riego. | Implementación: Pruebas unitarias y de precisión para generación de recomendaciones técnicas preventivas. | Jose Delgado | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0

## Sprint Backlog_4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-FLOR-013 | Como un usuario móvil, necesito consultar mis tareas de riego y registrar acciones sin Internet, con la finalidad de mantener la operatividad y sincronizar datos al recuperar señal. | Análisis: Modelado de esquemas en SQLite local para almacenamiento en caché de agenda e historial de acciones. | Jose Delgado | Por iniciar | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-013 | Como un usuario móvil, necesito consultar mis tareas de riego y registrar acciones sin Internet, con la finalidad de mantener la operatividad y sincronizar datos al recuperar señal. | Codificación: Módulo de cola de sincronización (Sync Queue) en cliente móvil que detecta cambios de red NetInfo. | Alberto Maulén | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-013 | Como un usuario móvil, necesito consultar mis tareas de riego y registrar acciones sin Internet, con la finalidad de mantener la operatividad y sincronizar datos al recuperar señal. | Implementación: Pruebas e2e de persistencia offline, simulación de reconexión a Internet y resolución de conflictos. | Diego Daile | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-FLOR-014 | Como un usuario coleccionista, necesito acceder a un catálogo visual con el historial de mis especímenes, con la finalidad de monitorear su evolución y estado de salud en el tiempo. | Frontend: Desarrollo de la interfaz gráfica de galería visual y fichas del catálogo de especímenes en React Native. | Alberto Maulén | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-014 | Como un usuario coleccionista, necesito acceder a un catálogo visual con el historial de mis especímenes, con la finalidad de monitorear su evolución y estado de salud en el tiempo. | Codificación: Integración con endpoints RESTful de historial de riegos y línea de tiempo de evolución. | Diego Daile | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-FLOR-014 | Como un usuario coleccionista, necesito acceder a un catálogo visual con el historial de mis especímenes, con la finalidad de monitorear su evolución y estado de salud en el tiempo. | Pruebas: Pruebas UI/UX de rendimiento y renderizado fluido de tarjetas fotográficas de especímenes. | Jose Delgado | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-FLOR-015 | Como un usuario con agenda ocupada, necesito recibir alertas push en mi dispositivo, con la finalidad de recordar el momento exacto de riego y evitar la deshidratación de mis plantas. | Frontend: Configuración del módulo de notificaciones push en React Native mediante expo-notifications. | Alberto Maulén | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-015 | Como un usuario con agenda ocupada, necesito recibir alertas push en mi dispositivo, con la finalidad de recordar el momento exacto de riego y evitar la deshidratación de mis plantas. | Codificación: Programación del despachador backend de alertas de riego vinculadas al calendario adaptativo. | Diego Daile | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-015 | Como un usuario con agenda ocupada, necesito recibir alertas push en mi dispositivo, con la finalidad de recordar el momento exacto de riego y evitar la deshidratación de mis plantas. | Pruebas: Pruebas de recepción de alertas nativas en segundo plano y con la aplicación móvil cerrada. | Jose Delgado | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0

## Sprint Backlog_5
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-FLOR-016 | Como un ingeniero de calidad (QA), necesito ejecutar suites de pruebas unitarias e integración en PyTest, con la finalidad de garantizar la estabilidad del backend y la latencia < 3s. | Codificación: Construcción y ejecución de la suite automatizada de pruebas unitarias e integración en PyTest. | Jose Delgado | Por iniciar | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-016 | Como un ingeniero de calidad (QA), necesito ejecutar suites de pruebas unitarias e integración en PyTest, con la finalidad de garantizar la estabilidad del backend y la latencia < 3s. | Implementación: Pruebas de carga, estrés y simulación de concurrencia para validar el cumplimiento del SLA (< 3 s). | Jose Delgado | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-016 | Como un ingeniero de calidad (QA), necesito ejecutar suites de pruebas unitarias e integración en PyTest, con la finalidad de garantizar la estabilidad del backend y la latencia < 3s. | Análisis/Refactor: Generación del informe de cobertura de código (pytest-cov > 80 %) y corrección de hallazgos. | Diego Daile | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-FLOR-017 | Como un cliente/usuario final, necesito disponer de una versión ejecutable (APK) y el backend desplegado en la nube, con la finalidad de validar el MVP en un entorno de producción real. | Implementación: Configuración del entorno de producción cloud en Render PaaS (Django REST) y Supabase (PostgreSQL 3NF). | Jose Delgado | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-017 | Como un cliente/usuario final, necesito disponer de una versión ejecutable (APK) y el backend desplegado en la nube, con la finalidad de validar el MVP en un entorno de producción real. | Frontend/DevOps: Compilación y generación del paquete ejecutable APK de producción mediante EAS (Expo Application Services). | Alberto Maulén | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-FLOR-017 | Como un cliente/usuario final, necesito disponer de una versión ejecutable (APK) y el backend desplegado en la nube, con la finalidad de validar el MVP en un entorno de producción real. | Implementación: Despliegue final, pruebas smoke testing en ambiente de producción real y auditoría del repositorio GitHub. | Diego Daile | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.