## Sprint 3
Control del Sprint 3 | FLORA
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-FLOR-009: Reconocimiento Botánico IA | 16 | DIA 1: 2; DIA 2: 4; DIA 3: 4; DIA 4: 4; DIA 5: 2 | 16
HU-FLOR-010: Evaluación de Luminosidad | 16 | DIA 5: 4; DIA 6: 4; DIA 7: 2; DIA 8: 4; DIA 9: 2 | 16
HU-FLOR-011: Fallback Manual Asistido | 12 | DIA 9: 4; DIA 10: 4; DIA 11: 2; DIA 12: 2 | 12
HU-FLOR-012: Diagnóstico de Salud Vegetal | 8 | DIA 12: 2; DIA 13: 2; DIA 14: 2; DIA 15: 2 | 8
Reales de producto por realizar | 52 | 50 | 46 | 42 | 38 | 32 | 28 | 26 | 22 | 16 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 52 | 49.4 | 46.8 | 44.2 | 41.6 | 39 | 36.4 | 33.8 | 31.2 | 28.6 | 26 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0