## Sprint 4
Control del Sprint 4 | FLORA
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-FLOR-013: Caché Local SQLite Offline | 12 | DIA 1: 2; DIA 2: 4; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 12
HU-FLOR-014: Catálogo e Historial Vegetal | 16 | DIA 5: 4; DIA 6: 2; DIA 7: 4; DIA 8: 4; DIA 9: 2 | 16
HU-FLOR-015 : Notificaciones Push Riego | 8 | DIA 9: 4; DIA 10: 2; DIA 11: 2 | 8
Reales de producto por realizar | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 20 | 18 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 36 | 34.2 | 32.4 | 30.6 | 28.8 | 27 | 25.2 | 23.4 | 21.6 | 19.8 | 18 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0